## Planning
Planning
Elève | Anthony Ramel | [11 empty] | Classe | 300231
Projet | SwissHockey | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 28.01.2025 - MAT | 28.01.2025 - A-M | 29.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Exercices / découverte / théorie | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x
Analyse
Planification |  |  |  | x |  | x
Maquettes |  |  |  | x |  | x
Usecases |  |  |  |  | x | x
Diagramme d’activité |  |  |  |  | x | x
Diagramme de séquence système |  |  |  |  | x | x
Schéma ER | [5 empty] | x
Conception
Diagramme de classes cliente | [6 empty] | x
Diagramme de classes serveur | [5 empty] | x | x
Diagramme de séquence interactions | [7 empty] | x
pas de tests fonctionnels | [7 empty] | x
Schéma relationnel | [7 empty] | x
Réalisation
Réalisation de la base de la partie serveur | [7 empty] | x
Réalisation de la base de la partie cliente | [7 empty] | x
Connexion à la DB | [8 empty] | x | x | x
Realiser la vue du site internet | [8 empty] | x | x | x
Afficher les équipes, joueurs et matchs | [11 empty] | x
réaliser la connexion en admin | [11 empty] | x
pouvoir modifier les équipes et les joueurs | [12 empty] | x | x
pouvoir ajouter des matchs | [13 empty] | x
Afficher le classement
hébergement | [13 empty] | x
Tests de l'application
Tests fonctionnels | [12 empty] | x | x | x
Tests de l'hébergement | [13 empty] | x
Documentation
Documentation |  |  |  |  | x | x | x | x

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Anthony Ramel / 300233
Projet | SwissHockey
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-02-03 | Durant la matinée j'ai réalisé le planing | 0.5
2025-02-03 | Ensuite j'ai réalisé la maquette de mon projet | 2
2025-02-03 | Durant l'après-midi j'ai commencé par réaliser le diagramme UseCase pour mon projet. | 1
2025-02-03 | Puis j'ai réaliser l'introduction de ma documentation. Ensuite j'ai réaliser le diagramme d'activité et j'ai commencé le diagramme de séquence système | 0.5
2025-02-03 | Ensuite j'ai réaliser le diagramme d'activité | 1
2025-02-03 | Pour finir cette journée j'ai commencé le diagramme de séquence système | 1
2025-02-04 | Pour commencer cette matinée j'ai fini le diagramme de séquence système | 0.5
2025-02-04 | J'ai ensuite continué avec le shéma ER | 0.5
2025-02-04 | Ensuite j'ai eu une interupption pour une rencontre avec le professeur | 0.5
2025-02-04 | Ensuite j'ai apporté les corrections aux problèmes vu avec le professeur | 1
2025-02-04 | Pour la fin de la matinée j'ai commencé les diagrammes de classe | 0.5
2025-02-10 | Pour commencer cette matinée j'ai continué les diagrammes de classe | 1
2025-02-10 | Puis j'ai réaliser le shéma relationnel de la BD | 0.5
2025-02-10 | Ensuite j'ai réaliser le pas de test fonctionnel | 0.5
2025-02-10 | Pour finir j'ai réalisé le diagramme de séquence interactions | 1
2025-02-10 | J'ai commencé l'après-midi par réaliser de la documentation | 0.5
2025-02-10 | Ensuite j'ai eu une interupption pour une rencontre avec le professeur | 0.25
2025-02-10 | Ensuite j'ai apporté les corrections aux problèmes vu avec le professeur | 1
2025-02-10 | Puis pour finir j'ai commencé l'implémentation (implémentation de base) | 1
2025-02-11 | Ensuite J'ai réalise la DB | 0.5
2025-02-14 | J'ai continué la DB chez moi | 1.5
2025-02-17 | J'ai passé la journée par continuer l'implémentation(Connexion à la bd et la l'aspect visuel du site internet) | 8
2025-02-18 | J'ai passé la demi-journée sur afficher les équipes et joueurs ainsi que le login | 4
2025-02-18 | J'ai travaillé chez moi le soir sur l'affichage des équipes et des joueurs | 1.5
2025-02-19 | J'ai travaillé chez moi le soir sur l'affichage des équipes et des joueurs | 1.5
2025-02-20 | J'ai travaillé chez moi le soir sur l'affichage des matchs | 1.5
2025-02-21 | J'ai travaillé chez moi le soir sur l'affichage des matchs ainsi que le login | 2
2025-02-22 | J'ai travaillé chez moi le soir sur l'affichage du classement ainsi que la modification d'équipe | 4
2025-02-24 | J'ai résolu les problème avec le login (le programme ne voulais pas fonctionner si le session_start était dans SessionManager.php car c'était trop tard pour le lancé) et j'ai travaillé sur les modifications d'équipes | 9
2025-02-25 | J'ai passé l'entrierté de la matinée ainsi que le soir à travailler sur la modification d'équipe et joueurs (résolution de problème, je n'arrivais pas à récupérer les valeurs et je n'arrive pas à vérifier l'authentification de l'utilisateur avant de modifier une équipe ou un joueur) | 5.5
2025-02-25 | J'ai également eu une interupption avec le professeur afin de répondre à des question théorique
Total |  | 53.25
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé